## КС-6а - Акт № 2
Унифицированная Форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [21 empty] | 0322006
Инвестор: | [17 empty] | по ОКПО
Заказчик: | [5 empty] | заказчик | [11 empty] | по ОКПО
Подрядчик: | [17 empty] | по ОКПО
Стройка: |  |  |  |  | стройка
Объект: |  |  |  | объект
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [18 empty] | номер |  |  | 1
дата
Вид операции
Журнал учета выполненных работ
за 2020 год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) | [20 empty] | 217659.13 |  |  | руб.
Номер |  | Наименование работ и затрат | [5 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения | Количество | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ
[12 empty] | февраль |  |  | март |  |  |  |  | всего за год
пп. | по см.
[12 empty] | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. |  |  | количество |  |  | стоимость, руб. |  | Сметная стоимость минус всего за год гр.7 - гр.15
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Монтажные работы
1 | 1 | +Монтаж муфт, применяемых на волоконно-оптическом кабеле ГТС, с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа, с числом волокон 32 (4 ОВ) | [5 empty] | ТСН 4.10-180-1 т.ч.о.7.р.3 п.6 | 1 муфта | 3 | 89546.72 | 1 | 29848.9 | 29848.9 | 2 | 59697.8 | 89546.7 |  |  | 3 |  |  | 89546.7 |  | 0.02
2 | 2 | +Измерение на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 32 (4 ОВ) | [5 empty] | ТСН 4.10-123-36 | 1 измерение | 2 | 39275.75 | 1 | 19637.88 | 19637.88 | 1 | 19637.88 | 39275.76 |  |  | 2 |  |  | 39275.76 |  | -0.01
3 | 3 | +Измерение на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 32 (48 ОВ) | [5 empty] | ТСН 4.10-123-36 | 1 измерение | 2 | 39275.75 | 1 | 19637.88 | 19637.88 | 1 | 19637.88 | 39275.76 |  |  | 2 |  |  | 39275.76 |  | -0.01
4 | 4 | +Измерение на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС (зонового). Добавлять (уменьшать) на каждые 4 волокна | [5 empty] | ТСН 4.10-123-38 {К=4.00} | 1 измерение | 2 | 19100.1 | 1 | 9550.04 | 9550.04 | 1 | 9550.04 | 19100.08 |  |  | 2 |  |  | 19100.08 |  | 0.02
5 | 5 | +Измерение на смонтированном участке в одном направлении волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 32 (4 ОВ) | [5 empty] | ТСН 4.10-123-33 {К=0.90} | 1 измерение | 2 | 34880.6 | 1 | 17440.33 | 17440.33 | 1 | 17440.33 | 34880.66 |  |  | 2 |  |  | 34880.66 |  | -0.06
6 | 6 | +Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС (зонового) в одном направлении. Добавлять (уменьшать) на каждые 4 волокна | [5 empty] | ТСН 4.10-123-35 {К=6.30} | 1 измерение | -2 | -28459.18 | -1 | -14229.61 | -14229.61 | -1 | -14229.61 | -28459.22 |  |  | -2 |  |  | -28459.22 |  | 0.04
7 | 7 | +Измерение на смонтированном участке в одном направлении волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 32 (48 ОВ) | [5 empty] | ТСН 4.10-123-33 {К=0.90} | 1 измерение | 2 | 34880.6 | 1 | 17440.33 | 17440.33 | 1 | 17440.33 | 34880.66 |  |  | 2 |  |  | 34880.66 |  | -0.06
8 | 8 | +Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС (зонового) в одном направлении. Добавлять (уменьшать) на каждые 4 волокна | [5 empty] | ТСН 4.10-123-35 {К=3.60} | 1 измерение | 2 | 16261.93 | 1 | 8130.96 | 8130.96 | 1 | 8130.96 | 16261.92 |  |  | 2 |  |  | 16261.92 |  | 0.01
9 | 9 | +Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС (зонового) в одном направлении. Добавлять (уменьшать) на каждые 4 волокна | [5 empty] | ТСН 4.10-123-35 {К=14.00} | 1 измерение | -2 | -63240.69 | -1 | -31620.33 | -31620.33 | -1 | -31620.33 | -63240.66 |  |  | -2 |  |  | -63240.66 |  | -0.03
10 | 10 | +Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС (зонового) в одном направлении. Добавлять (уменьшать) на каждые 4 волокна | [5 empty] | ТСН 4.10-123-35 {К=8.00} | 1 измерение | 2 | 36137.55 | 1 | 18068.75 | 18068.75 | 1 | 18068.75 | 36137.5 |  |  | 2 |  |  | 36137.5 |  | 0.05
|  | Итого по Монтажные работы | [5 empty] | 7: 217659.13; 9: 93905.13; 10: 93905.13; 12: 123754.03 | [5 empty] | 217659.16
|  | Итого по смете | [5 empty] | 7: 217659.13; 9: 93905.13; 10: 93905.13; 12: 123754.03 | [5 empty] | 217659.16
Составил |  |  | / |  |  |  | /
Проверил |  |  | / |  |  |  | /